ชื่อผลงาน การพัฒนาเวชระเบียนโดยใช้ระบบ Paperless

โรงพยาบาล ศรีนคร  จังหวัด สุโขทัย

ชื่อเจ้าของผลงาน 	นางสาวปัฐพร สายด้วง 		ชื่อย่อวุฒิการศึกษา ปวส.เวชระเบียน

ชื่อผู้ร่วมผลงาน 		นางสาวสุวิมล วัชรสิริชัยกุล	ชื่อย่อวุฒิการศึกษา ปวส.เวชระเบียน

ชื่อผู้นำเสนอผลงาน	นางสาวสุวิมล วัชรสิริชัยกุล	ชื่อย่อวุฒิการศึกษา ปวส.เวชระเบียน

1. บทคัดย่อ:

1. เป้าหมาย: 	1.เพื่อลดอัตราการส่งตรวจผู้ป่วยผิดคน

2.เพื่อลดระยะเวลาการรอคอยเวชระเบียน

3.เพื่อลดอัตราการค้นเวชระเบียนไม่พบ สูญหาย

2. ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ:

โรงพยาบาลศรีนคร มีการจัดเก็บข้อมูลเป็นเอกสาร opd card ทำให้เกิดปัญหาพื้นที่จัดเก็บไม่เพียงพอคับแคบและพบการค้นประวัติไม่พบ ค้นผิดคน ทำให้ผู้ป่วยรอนาน

3. กิจกรรมการพัฒนา :

พัฒนาระบบค้นหาเวชระเบียนโดยใช้ระบบ paperless แทนการค้นหา opd card

โดยใช้ใบนำทางสื่อสารระหว่างแผนกเพื่อลดระยะการรอคอยค้นบัตร การค้นบัตรไม่พบ ส่งตรวจ 
          หรือค้นบัตรผิดคน

4. การประเมินผลของการเปลี่ยนแปลง :

1.อัตราการส่งตรวจผู้ป่วยผิดคนพบว่า เมื่อใช้ระบบ paperless มีจำนวนส่งตรวจผู้ป่วยผิดคนลดลง ยังพบ 2 ราย เนื่องจากผู้ป่วยไม่นำหลักฐานแสดงตน ชื่อ-สกุลซ้ำกัน

2.ระยะเวลาการรอคอย ปี 2563 ลดลงจากปี 2562 เฉลี่ย 40 นาที

3.อัตราการค้นเวชระเบียนไม่พบปี 62 เท่ากับ 76 ราย   ปี 63 เท่ากับ 0  ราย ไม่พบเวชระเบียนสูญหายทั้ง 2 ปี

5. บทเรียนที่ได้รับ :

1.การนำระบบ paper less มาพัฒนางานเวชระเบียนให้มีประสิทธิภาพควรมีการประชุมวางแผนดำเนินงาน และการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงาน เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็วและถูกต้อง

2.การเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ และ คอมพิวเตอร์มีความสำคัญในการพัฒนาระบบ paperless เพื่อระบบงานที่รวดเร็วมีประสิทธิภาพ ตอบสนองในการใช้งาน

6. การติดต่อกับทีมงาน : นางสาวปัฐพร สายด้วง โทร. 093-1373630

2. สาระสำคัญสรุปผลงาน CQI

- ชื่อผลงาน/โครงการพัฒนา : การพัฒนาเวชระเบียนโดยใช้ระบบ Paperless

- คำสำคัญ:  เวชระเบียน, Paperless ในงานเวชระเบียน

- ชื่อหน่วยงาน งานเวชระเบียน

- สมาชิกทีมและการติดต่อกับทีมงาน นางสาวปัฐพร สายด้วง เบอร์โทร.0931373630

- เป้าหมาย:

1.เพื่อลดอัตราการส่งตรวจผู้ป่วยผิดคน

2.เพื่อลดระยะเวลาการรอคอยเวชระเบียน

3.เพื่อลดอัตราการค้นเวชระเบียนไม่พบ สูญหาย

- ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ:

โรงพยาบาลศรีนคร มีการจัดเก็บข้อมูลเป็นเอกสาร opd card ทำให้เกิดปัญหาพื้นที่จัดเก็บไม่เพียงพอคับแคบและพบการค้นประวัติไม่พบ ค้นผิดคน จากจำนวนผู้ป่วยนอกปี 2562 มีจำนวน 91,546 visit เฉลี่ย 290 ราย/วัน พบว่า ค้นเวชระเบียนไม่พบ 76 คน ค้นบัตรผิดคนจำนวน 215 คน เฉลี่ย วันละ 1 คน สาเหตุเนื่องจากผู้ป่วยมารับบริการจำนวนมากในช่วงเวลาเดียวกันและมีหลายขั้นตอนทำให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไม่ครบถ้วน ค้นหาไม่พบและทำให้ผู้ป่วยรอนาน ทางงานเวชระเบียนจึงได้มีการจัดทำระบบ Paperless เพื่อทดแทนระบบเดิม

- กิจกรรมการพัฒนา:

1.ประชุมชี้แจงการพัฒนาการใช้งานระบบ paperless ในระบบ hosxp เพื่อตอบสนองนโยบายของกระทรวง

2.ศึกษาดูงาน paperless ในระบบ hosxp ที่ โรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย

3.ประชุมออกแบบ flow chart ของใบนำทางเพื่อใช้ในการสื่อสารแทน opd card

4.จัดเตรียมระบบการเก็บบันทึกข้อมูล เช่น ใบ EKG ผลชิ้นเนื้อ โดยใช้ระบบ SCAN บันทึกในระบบ hosxp แทนการเก็บรักษาใน opd card

5.ทดลองใช้ระบบ paperless ในงาน hosxp ตั้งแต่วันที่ 9 พย.62

6.ประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาและปรับปรุงเช่น ไม่มีโรคประจำตัวในใบนำทาง เป็นต้น

7.ใช้งานตามระบบ ติดตามปัญหาเพื่อปรับปรุง

- การวัดผลและผลการเปลี่ยนแปลง:

1.อัตราการส่งตรวจผู้ป่วยผิดคน

| ระยะเวลา | จำนวน visit | ผิดคน | ร้อยละ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 ต.ค 61-8 พย. 62 | 91,546 | 215 | 0.23 |
| 9 พย 62–8 พย. 63 | 93,077 | 43 | 0.09 |
| 9 พย 63–31 มค. 64 | 25,776 | 2 | 0.007 |

จากตารางพบว่า เมื่อทดสอบใช้ระบบ paperless ในระบบ hosxp มีจำนวนส่งตรวจผู้ป่วยผิดคนลดลงเนื่องจากไม่ต้องค้นแฟ้มเวชระเบียน ยังพบ 2 ราย ผู้ป่วยไม่นำหลักฐานแสดงตน ชื่อ-สกุลซ้ำกัน ทำให้ยังส่งตรวจผิดคน

2.เพื่อลดระยะเวลาการรอคอยเวชระเบียน

| ปี | ระยะเวลาการรอคอย |
| --- | --- |
| 2561 | 1.56.08 |
| 2562 | 2.21.26 |
| 2563 | 1.43.05 |
| 2564 (ต.ค.63-31 ม.ค.64) | 1.38.20 |

จากตารางพบว่าระยะเวลาการรอคอย ปี 62 ใช้เวลา 2.21.26 น. ปี 63 ใช้เวลา 1.43.05 น. ลดลงเฉลี่ย 40 นาที

3.เพื่อลดอัตราการค้นเวชระเบียนไม่พบ สูญหาย

| เรื่อง | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| การค้นเวชระเบียนไม่พบ | 72 | 76 | 0 | 0 |
| สูญหาย | 0 | 0 | 0 | 0 |

จากตารางพบว่าอัตราการค้นเวชระเบียนไม่พบปี 62 เท่ากับ 76 ราย   ปี 63 เท่ากับ 0  ราย ไม่พบเวชระเบียนสูญหายทั้ง 2 ปี

- โอกาสพัฒนา หรือข้อเสนอแนะในการพัฒนาต่อไป:

1.พัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลให้มีประสิทธิภาพและใช้งานง่ายขึ้นโดยมีโปรแกรมช่วยเหลือและฐานเก็บข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อรองรับในอนาคต

2.ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ป่วยนำบัตรประชาชนมารับบริการทุกครั้ง โดยประชาสัมพันธ์ผ่านทาง อสม. เวปไซต์ และ บอร์ดประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาล

10.  ปัจจัยแห่งความสำเร็จ :

1.จากนโยบายที่ชัดเจนผู้บริหารให้การสนับสนุน

2.จากการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ทุกแผนกที่เกี่ยวข้อง

3.การเตรียมความพร้อมและการจัดการระบบที่ชัดเจนและมีการประชุมคืนข้อมูลปัญหาอุปสรรค

4.ลดขั้นตอนในการค้นบัตรทำให้เจ้าหน้าที่ห้องบัตรมีเวลาในการตรวจสอบความถูกต้อง

11.  การสนับสนุนที่ได้รับจากผู้บริหารหน่วยงาน / องค์กร:

- Server สำรอง ระบบ hosxp

- ความร่วมมือในการเรียนรู้และใช้งานระบบ paperless